## 表紙
テスト計画書
ver.○○
yyyy/mm/dd
△△
| 作成者： | (部署) | TM | （氏名） |  | 森田 | 作成日： | 2018-09-18
| 更新者： | (部署) |  | （氏名） |  |  | 更新日：
| レビューア： | (部署) |  | （氏名） |  |  | レビュー日：
| 承認者： | (部署) |  | （氏名） |  |  | 承認日：

## 改定履歴
Rev. | 改定内容 | 改定日 | 改定者
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
バッチ一覧
更新者：
氏 名
作成者：
氏 名
更新日：
2008/09/26
作成日：
2008/06/27
案件名
サンプルバッチ一覧

## テスト計画書（format）
1. 目的
2. テスト範囲
3. 実施内容
1) テストツール
2) テストシナリオ及びテストケース
3) テスト実行結果の記録方法及び保管方法
4) 欠陥の管理方法
5) デバッグ方法
4. 実施環境
1) 実施環境
2) テストデータ
5. 開始基準
6. 完了基準
7. 実施方法
1) 資源、体制
【体制図】
2) スケジュール
|  | ① | 環境構築期間
|  | ② | テスト実施期間
8. 検証物・検証方法
1) 検証物
2) 検証方法
テスト計画書
更新者：
作成者：
更新日：
作成日：
Confidential
プロジェクト名：

## テスト計画書（記入例）
1. 目的
製造工程で作成したソースコードが、仕様どおりに稼動することを確認する。
2. テスト範囲
テストの対象範囲を記述する。
3. 実施内容
1) テストツール
有無を明記し、有の場合は詳細を記述する。
2) テストシナリオ及びテストケース
定められた「システムテスト仕様書」に記述する。
3) テスト実行結果の記録方法及び保管方法
画面キャプチャを利用し、テスト実行結果を保存する。
テスト実行結果は、以下のフォルダに格納する。
|  |  |  | <\\dip～～～> |  | （共有フォルダのパスを記述する）
4) 欠陥の管理方法
欠陥が発生した場合、発見者が『障害管理票』に記述する。
担当者は、『障害管理票』の内容を『障害一覧』に転記し、デバッグが完了するまでの進捗を管理する。
『障害管理票』及び『障害一覧』は、以下のフォルダに格納する。
|  |  |  | <\\dip～～～> |  | （共有フォルダのパスを記述する）
5) デバッグ方法
デバッグは、以下の手順で実施する。
|  |  |  | ① | バグ発生時の画面キャプチャを取得する。
|  |  |  | ② | 開発環境でバグの原因を明確にする。
|  |  |  | ③ | 開発環境でソースを修正する。
|  |  |  | ④ | 開発環境で単体テストを実施する。
|  |  |  | ⑤ | 開発環境で結合テストを実施する。
④、⑤を実施する場合は、新たにテスト仕様書を作成すること。
4. 実施環境
1) 実施環境
○○環境にて実施する。
2) テストデータ
○○のデータを使用する。
（例外事項等あれば適宜記述する。）
5. 開始基準
以下のすべてを満たしていることを開始基準とする。
|  |  | ・ | 前工程が完了し、承認を得ていること。
|  |  | ・ | ○○テストの実施環境が構築されていること。
|  |  | ・ | ○○テスト仕様書が作成され、承認を得ていること。
|  |  | ・ | ○○テスト期間中に問題が発生した場合の管理手順が確立していること。
6. 完了基準
以下のすべてを満たしていることを完了基準とする。
|  |  | ・ | ○○テスト仕様書のテスト項目をすべて実施していること。
|  |  | ・ | バグの発生比率がXX％以内に収められていること。
|  |  | ・ | 成果物が品質基準を満たしていること。
|  |  | ・ | ○○テスト工程審査（会議）にて、評価結果として「合格」を受けること。
7. 実施方法
1) 資源、体制
以下の体制で実施する。
【体制図】
[6 empty] | テストチーム | 環境構築チーム
注）
…開発パートナーが担当する場合は、
企業名を記入する。
2) スケジュール
|  |  | ① | 環境構築期間
yyyy/mm/dd ～ yyyy/mm/dd
|  |  | ② | テスト実施期間
yyyy/mm/dd ～ yyyy/mm/dd
8. 検証物・検証方法
1) 検証物
以下を検収対象とする。
|  |  |  | ・ | ○○テスト仕様書
|  |  |  | ・ | ○○テスト結果エビデンス
|  |  |  | ・ | ○○テスト障害一覧及び障害管理票
|  |  |  | ・ | ○○テスト結果報告書
2) 検証方法
検収物の机上レビューを実施する。
実施後、『○○テスト完了報告書』を作成する。
氏 名
○○課
プロジェクト統括
氏 名
○○課
PM
氏 名
○○課
SE
氏 名
○○課
SE
氏 名
○○課
PM
テスト計画書
更新者：
氏 名
作成者：
氏 名
更新日：
2008/09/26
作成日：
2008/06/27
Confidential
プロジェクト名：
サンプル計画書
氏 名
○○課
PM